## Page de garde
| Edité le : | 2019-10-01
Direction des Ports de Plaisance
Service Equipements Portuaires
ANNEXE 1
GESTION ENVIRONNEMENTALE PORTUAIRE
Dossier de présentation
Du bilan des réalisations - Années 2014- 2015
Du plan d’action –Années 2015 - 2016
Rappel du plan d'action 2013/2014
Rappel du bilan du plan d'action 2013/2014
Rappel du plan d'action plan d'action 2014/2015
PREAMBULE
Lors du conseil portuaire de la Ciotat qui s’est tenu le 12 juillet 2012, un bilan d’action retraçant la gestion environnementale du port de plaisance de la Ciotat pour les années 2008-2011 avait été remis aux conseillers.
Ce bilan d’action avait pour but de présenter l’état des lieux, le diagnostic et le bilan des actions menées et à venir sur le port de La Ciotat en matière de gestion environnementale, d’amélioration dans la qualité d’usage et de mise aux normes.
Le présent document présente, quant à lui, le résultat du bilan du plan d'action 2014/2015 , le nouveau plan d’action pour les années 2015/2016 intégrant les pistes de progrès issus de l’audit de suivi N°1 réalisé par l’AFNOR et par un bureau d'étude, Grontmij, à mettre en œuvre.
SOMMAIRE
Rappel du plan d'action 2013/2014........................………Page 2
Bilan du plan d'action 2013/2014.................……………...Page 6
Plan d'action 2014/2015….........….………………………...Page 7
Bilan Plan d'action 2014/2015..........................................Page 9
Plan d'action 2015/2016 ..................................................Page 11

## Rapp Plan d'action 2013 2014
Référentiel AC J81-030.AFNOR |  |  |  | Actions /Piste d'amélioration | Détails de l'action | Moyens de mise en œuvre de l'action | Date prévisionnelle de mise en œuvre | Responsable de l'action
N° Chapitre | Intitulé du chapitre | N° du Critère | Définition du critère
5 | Déclaration de politique de gestion environnementale portuaire |  |  | Le Dispositif "Ports Propres " en cours depuis 2005 a été remplacé par l'opération intitulé "Modernisation des Ports de Plaisance". Cette nouvelle opération conserve toutes les dispositions existantes de la démarche "Ports Propres" et permet de s'adapter aux nouvelles contraintes environnementales le cas échéant. Elle concerne les 24 ports de plaisance de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. | Présenter au Conseil l'opération "Modernisation des Ports de Plaisance" | Présentation faite par le biais de la remise du bilan du plan d'action initial remis aux conseillers portuaires. | 2013 | M. Marc Camus et M. Albert Mirabile.
6 | Mise en œuvre d'une démarche environnementale |  |  | La certification Gestion Environnementale Portuaire prenant fin le 27 /09/2014 ,un nouveau partenariat avec l'AFNOR pour le maintien de la certification est à faire. | Cette démarche aura pour but l'auto-évaluation de la démarche initiale et d'élaborer sur la base d'une étude diagnostique (Cf. 6.1) un nouveau plan d'action initial (Cf. 6.2) | Direction des Ports de Plaisance | 2014 | M. Marc Camus et M. Albert Mirabile.
6.1 | L'étude diagnostique |  |  | Une nouvelle étude diagnostique environnementale est à réaliser | Cette étude diagnostique aura pour but d'élaborer un nouveau plan d'action (Cf. 6.2) et d'intégrer les nouveaux aménagements effectués dans le cadre de travaux du Littoral. | Marché d'étude à passer | 2014 | M. Albert Mirabile
6.2 | Le plan d'action initial |  |  | Un nouveau plan d'action initial est à réaliser. | L'étude diagnostique permettra d'aboutir à un nouveau plan d'action initial et de mettre en œuvre un programme d'actions hiérarchisées et planifiées dans le temps. | Direction des Ports de Plaisance | 2014 | M. Marc Camus et M. Albert Mirabile.
6.3 | Mise en œuvre des critères opérationnels
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 1 | Suivi du plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires | A) Réexamen réglementaire du Plan de Gestion des déchets à réaliser B) Collecte des batteries non réalisé (Point sensible relevé lors de l'audit de suivi N° 1 réalisé le 28/08/2012) C) Pose d'une rétention mobile sur le bac de collecte des huiles du Point Propre (Point sensible relevé lors de l'audit de suivi N° 1 réalisé le 28/08/2012) | A) Une analyse par le biais d'une enquête auprès des usagers du port sera menée pour en dégager des pistes d'amélioration et de progrès ;Tant sur les déchets issus de l'exploitation des navires que sur les moyens de collecte (hors compétence portuaire) existant ou à faire installer. B) Trouver un moyen de collecter les batteries, car aucune collecte n'a été effectuée (sans doute en raison de la valeur marchande des batteries) C) M. Marc Camus ne souhaite pas installer une rétention mobile, car la rétention fixe (constitué de sable et régulièrement entretenue) est fonctionnelle . Le point C) sera annulé lors du bila annuel 2014/2015. | Direction des Ports de Plaisance | 2014 | M. Marc Camus et M. Albert Mirabile.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 2 | Mise en place et gestion d'un point propre | C) Acquisition d'une multibenne bi-compartiment pour permettre la collecte de déchets type bois, métaux… D) Nouveau marché de collecte et de traitement des déchets | C) Commande en cours D) Marché en cours de lancement de consultation | Direction des Ports de Plaisance | 2013 | M. Marc Camus et M. Albert Mirabile.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 3 | Collecte des eaux usées et de fond de cale | Installation d'une station fixe de pompage des eaux usées et de fond de cale. | Bien qu'il existe une pompe mobile pour la collecte de ces eaux, une station fixe de pompage sera installer dans le périmètre de la future station d'avitaillement | Direction des Ports de Plaisance/Marché de fourniture et pose d'équipement | 2015 | Mme Lagrene, chef du service Equipements Portuaires.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 4 | Collecte des eaux de l'aire de carénage. | Installation d'une unité de traitement des eaux de carénage. | Dans le cadre de la relocalisation de la station d'avitaillement sur l'actuelle zone de carénage, l'unité de traitement des eaux existante sera remplacer pour traiter en plus des eaux de carénage, les eaux grises et les eaux de ruissellement de la station d'avitaillement. | Direction des Ports de Plaisance/Marché de fourniture et pose d'équipement | 2013 | Mme Lagrene, chef du service Equipements Portuaires.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 5 | Collecte et traitement des eaux d'origine tellurique issues du ruissellement des sols. | Les rejets des eaux de pluie, qui se font actuellement dans le port seront traités. | Cette piste de progrès est prise en compte dans le cadre des travaux d'aménagement du Littoral. Tous les réseaux pluviaux traversant le projet d'aménagement devraient être raccordés au réseau d'assainissement collectif. | Direction de l'Aménagement et de l'espace Public | 2015 | M. Marc Camus suit l'opération auprès des services concernés
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 6 | Gestion des huiles alimentaires usagées et entretien des bacs à graisse des restaurateurs | Le contrat d'entretien des deux bacs à graisse et le suivi des collectes des huiles demandés aux deux restaurateurs sous contrat avec le port devront être communiqués à la Direction des ports de Plaisance. | La remise du contrat d'entretien a été différée en raison de l'attente de réalisation de travaux propres à raccorder l'ensemble des locaux des professionnels de la zone au réseau d'assainissement du port. Des nouveaux bacs à graisse devraient être installés dans le cadre de ces travaux. Le contrat d'entretien pour ces nouveaux bacs à graisse sera demandé par le responsable du port lorsque ils seront en service. Pour le suivi des collectes des huiles des deux restaurateurs, un courrier sur ce sujet a été adressé à ces derniers par Monsieur marc Camus, coordonnateur du port, pour qu'ils nous transmettent les documents idoines. | Une entreprise de maçonnerie générale a été consultée pour réaliser le raccordement des locaux commerciaux jusqu'à un regard réalisé par la Direction des Ports de Plaisance. | 2013 | Monsieur Christophe Bérenguier représentant des professionnels au sein du conseil portuaire.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 7 | Equipements de la station d'avitaillement | Déplacement de la station d'avitaillement. | La station d'avitaillement sera déplacée sur l'aire de carénage. | Direction des Ports de Plaisance. Marchés d'études, conception et réalisation | 2015 | Mme Lagrene, chef du service Equipements Portuaires.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 8 | Installations et équipements obsolètes.
6.3.2 | Gestion des équipements sanitaires | 9 | Equipements sanitaires | A) les sanitaires publics sont vétustes. B) Installation de sanitaires publics payants près de la mise à l'eau | A) De nouveaux sanitaires sont en cours de constructions sous la capitainerie du port. Les sanitaires existant ont été démolis et leurs espaces réservés à d'autres usages. B) Une partie de l'espace libérer par les anciens sanitaires publics doit accueillir un bloc sanitaires. Cet aménagement sera réalisé par la commune de La Ciotat. | A) Direction de l'Aménagement et de l'espace Public B) Commune de la Ciotat. | A) 2014 B) 2015 | M. Marc Camus suit l'opération auprès des services concernés
6.3.3 | Gestion des pollutions accidentelles | 10 | Matériels de dépollution | Achat de moyens de lutte contre les pollutions accidentelles par hydrocarbures | Renouvellement et complément du stock actuel | Direction des Ports de Plaisance/Marché de fourniture. | 2014 | M. Marc camus
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 11 | Maîtrise des consommation d'eau | Lutte contre les fuites d'eau potable. | A) Un diagnostic de l'état du réseau de distribution d'eau potable va être réalisé (en 2013). B) Puis la fourniture et la pose de télé relève des consommations d'eau potable afin de détecter d'éventuelles fuites sur réseaux sera réalisée ( en 2013) | Direction des Ports de Plaisance/Marché de travaux. | 2013 | M. Albert Mirabile
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Réduction des dépenses en énergie électrique. | Faire réaliser un bilan énergétique du port, par le biais d'une bureau d'étude (Marché à créer). Il faut déterminer si l'ADEME subventionne ces études. | Direction des Ports de Plaisance/Marché d'études | 2015 | M. Albert Mirabile
6.4 | La Formation, l'information, la sensibilisation et l'écoute des usagers |  |  | Remplacement d'une partie de la signalétique "Port Propres" | Prestation à réaliser par le biais du marché de signalétique | Direction des Ports de Plaisance | 2015 | M. Albert Mirabile
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 13 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | Inscription à des stage de formation "Ports Propres" et en Gestion Environnementale Portuaire | l'objectif est de former le personnel portuaire nouvellement recruté, d'assurer une formation continue et des mises à niveau. | Centre National de la Fonction Publique et UPACA | 2014 | M. Marc Camus
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 14 | Formation et sensibilisation du personnel intérimaires et saisonniers | Donner les principes de base en matière de Gestion Environnementale Portuaire aux saisonniers | La formation est assurée par le personnel de la capitainerie ayant suivi des stages en gestion Environnementale. | Capitainerie | 2013 | M. Marc Camus
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Idem document du Bilan d'action remis en conseil portuaire du 12 juillet 2012 |  | Capitainerie | 2013 | M. Marc Camus
7 | pilotage de la démarche | 16 | Réalisation d'un bilan annuel | Bilan annuel du plan d'action 2013/2014 c'est-à-dire du présent document | Ce bilan devra examiner l'ensemble des critères du présent plan d'action 2013/2014 et proposé un plan d'action pour 2014/2015. | Direction des Ports de Plaisance | 2014 | M. Albert Mirabile
7 | pilotage de la démarche | 17 | Plan d'action | Définir des actions précise suite au bilan d'actions 2013/2014 | L'objectif est de lister des actions précises à mettre en œuvre, de les hiérarchisées et de les munir d'un échéancier et des personnes ressources. | Direction des Ports de Plaisance | 2014 | M. Albert Mirabile

## Bilan Plan d'action 2013 2014
Référentiel AC J81-030.AFNOR |  |  |  | Actions /Piste d'amélioration | Date de réalisation | Situation | Observations- Suites à donner
N° Chapitre | Intitulé du chapitre | N° du Critère | Définition du critère
5 | Déclaration de politique de gestion environnementale portuaire |  |  | Le Dispositif "Ports Propres " en cours depuis 2005 a été remplacé par l'opération intitulé "Modernisation des Ports de Plaisance". Cette nouvelle opération conserve toutes les dispositions existantes de la démarche "Ports Propres" et permet de s'adapter aux nouvelles contraintes environnementales le cas échéant. Elle concerne les 24 ports de plaisance de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. | 2013 | Réalisée
6 | Mise en œuvre d'une démarche environnementale |  |  | La certification Gestion Environnementale Portuaire prenant fin le 27 /09/2014 ,un nouveau partenariat avec l'AFNOR pour le maintien de la certification est à faire. | 2014 | Réalisée
6.1 | L'étude diagnostique |  |  | Une nouvelle étude diagnostique environnementale est à réaliser | 2014 | En cours | L'étude diagnostique environnementale est en cours au 4 juin 2014.Cette étude qui doit apporter à la Gestion Environnementale Portuaire de la Ciotat des pistes de progrès ou d'amélioration est attendue pour la première quinzaine du mois de juillet 2014.
6.2 | Le plan d'action initial |  |  | Un nouveau plan d'action initial est à réaliser. | 2014 | Réalisée | Voir plan d'action 2014/2015
6.3 | Mise en œuvre des critères opérationnels
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 1 | Suivi du plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires | A) Réexamen réglementaire du Plan de Gestion des déchets à réaliser B) Collecte des batteries non réalisé (Point sensible relevé lors de l'audit de suivi N° 1 réalisé le 28/08/2012) | 2014 | A) En cours B) Réalisée | Le Plan de Gestion des Déchets actuellement en cours arrive à échéance au dernier trimestre 2014. Il sera reconduit à la fin de cette année 2014 pour une période de 3 ans.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 2 | Mise en place et gestion d'un point propre | C) Acquisition d'une multibenne bi-compartiment pour permettre la collecte de déchets type bois, métaux… D) Nouveau marché de collecte et de traitement des déchets | 2014 | C) Réalisée D)Réalisée
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 3 | Collecte des eaux usées et de fond de cale | Installation d'une station fixe de pompage des eaux usées et de fond de cale. | 2015 | Etudes (Phase conception) en cours | La station d'avitaillement actuellement en service doit être déplacée vers la zone de carénage (zone technique).Lors de la phase réalisation les pompes à eaux noires et grises fixes seront installées.Il est à noter qu'une pompe mobile est disponible sur le port.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 4 | Collecte des eaux de l'aire de carénage. | Installation d'une unité de traitement des eaux de carénage. | 2015 | Etudes (Phase conception) en cours | La station d'avitaillement actuellement en service doit être déplacée vers la zone de carénage (zone technique).Lors de la phase réalisation Une unité de traitement des eaux d'une capacité propres à traiter les eaux de la station d'avitaillement, les eaux de carénage, et les eaux grises sera installée.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 5 | Collecte et traitement des eaux d'origine tellurique issues du ruissellement des sols. | Les rejets des eaux de pluie, qui se font actuellement dans le port seront traités. | 2014 | Réalisée (en partie) | Les eaux de pluie en provenance de la partie haute du port (commune) et qui se jetaient auparavant dans le port sont désormais traitées. Cependant, les eux de ruissellement du port ne sont pas collectées et traitées. L'importance du coût d'investissement conduit au report de cette aménagement.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 6 | Gestion des huiles alimentaires usagées et entretien des bacs à graisse des restaurateurs | Le contrat d'entretien des deux bacs à graisse et le suivi des collectes des huiles demandés aux deux restaurateurs sous contrat avec le port devront être communiqués à la Direction des ports de Plaisance. | 2014 | Action à reporter en 2015 | Les locaux commerciaux sont aujourd'hui raccordés au réseau d'assainissement collectif du port et l'association Lou targaïre qui ne dispose pas d'équipements sanitaires a la possibilité de se raccorder à ce réseau via un tabouret de raccordement. Le bac à graisse du restaurant "Le Carré d'Enzo "sera remplacé par un bac neuf au cours du premier trimestre 2015. Les documents relatifs à l'entretien seront remis en 2016, après l'entretien annuel. La demande des documents relatifs aux suivis des collectes des huiles alimentaires sera faite par courrier dans le cadre du plan d'action 2014/2015.il est à noter que le restaurant "Le Yacht-Club" a cessé son activité.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 7 | Equipements de la station d'avitaillement | Déplacement de la station d'avitaillement. | 2015 | Etudes (Phase conception) en cours
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 8 | Installations et équipements obsolètes. | Sans objet
6.3.2 | Gestion des équipements sanitaires | 9 | Equipements sanitaires | A) les sanitaires publics sont vétustes. B) Installation de sanitaires publics payants près de la mise à l'eau | 2014 | A) Réalisée B) Reste à faire | A) Les sanitaires publics existant ont été démolis au profit de la création de locaux à usages commerciaux. Des nouveaux sanitaires publics répondant aux normes d'accessibilité ont été créés sous la Capitainerie. B) Cette opération doit être menée par la commune de La Ciotat.
6.3.3 | Gestion des pollutions accidentelles | 10 | Matériels de dépollution | Achat de moyens de lutte contre les pollutions accidentelles par hydrocarbures | 2014 | Réalisée | Le marché d'achat de moyen de lutte contre les pollutions accidentelles a été reconduit et notifié. La capitainerie peut compléter ou renouveler son matériel.
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 11 | Maîtrise des consommation d'eau | Lutte contre les fuites d'eau potable. | 2014 | Réalisée | Un diagnostics de l'état du réseau a été réalisé au cours du premier trimestre 2014; ce qui a permis de réparer des fuites sur le réseau d'adduction d'eau. Mais dans le cadre de la maîtrise des consommation d'eau, il est programmé la mise en place de bornes à gestion électronique des fluides (bornes dites intelligentes). voir plan d'action 2014/2015.
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Mise en œuvre d'un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire. | 2014 | Réalisée
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Réduction des dépenses en énergie électrique. | 2015 | A faire | Faire réaliser un bilan énergétique du port, par le biais d'une bureau d'étude. Il faut déterminer si l'ADEME subventionne ces études.
6.4 | La Formation, l'information, la sensibilisation et l'écoute des usagers |  |  | Remplacement d'une partie de la signalétique "Port Propres" | 2015 | A faire | Prestation à réaliser par le biais du marché de signalétique
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 13 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | Inscription à des stage de formation "Ports Propres" et en Gestion Environnementale Portuaire | 2014 | Réalisée
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 14 | Formation et sensibilisation du personnel intérimaires et saisonniers |  | 2014 | Réalisée | La formation est assurée par le personnel de la capitainerie ayant suivi des stages en gestion Environnementale.
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Idem document du Bilan d'action remis en conseil portuaire du 12 juillet 2013 | 2013 | Réalisée
7 | pilotage de la démarche | 16 | Réalisation d'un bilan annuel | Bilan annuel du plan d'action 2013/2014 c'est-à-dire du présent document | 2014 | Réalisée
7 | pilotage de la démarche | 17 | Plan d'action | Définir des actions précise suite au bilan d'actions 2013/2014 | 2014 | Réalisée | Voir plan d'action 2014/2015

## Plan d'action 2014 2015
La liste des actions à mettre en œuvre ci-dessous est issue du bilan d'action 2013/2014. Elle n'est pas exhaustive car nous attendons le résultat de l'étude diagnostique (voir ligne 6.1 du tableau) pour intégrer le cas échéant des pistes de progrès.
Référentiel AC J81-030.AFNOR |  |  |  | Actions /Piste d'amélioration | Détails de l'action | Moyens de mise en œuvre de l'action | Date prévisionnelle de mise en œuvre | Responsable de l'action
N° Chapitre | Intitulé du chapitre | N° du Critère | Définition du critère
5 | Déclaration de politique de gestion environnementale portuaire |  |  | Le Dispositif "Ports Propres " en cours depuis 2005 a été remplacé par l'opération intitulé "Modernisation des Ports de Plaisance". Cette nouvelle opération conserve toutes les dispositions existantes de la démarche "Ports Propres" et permet de s'adapter aux nouvelles contraintes environnementales le cas échéant. Elle concerne les 24 ports de plaisance de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. | Présenter au Conseil l'opération "Modernisation des Ports de Plaisance" | Présentation faite par le biais de la remise du bilan du plan d'action initial remis aux conseillers portuaires. | 2014 | M. Marc Camus et M. Albert Mirabile.
6.1 | L'étude diagnostique |  |  | Une nouvelle étude diagnostique environnementale est à réaliser | Etude en cours. Elle est réalisée par la Sté Grontmij et sera rendu à la première quinzaine du mois de juillet 2014. |  | 2014 | M Albert Mirabile
6.3 | Mise en œuvre des critères opérationnels
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 1 | Suivi du plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires | Réexamen réglementaire du Plan de Gestion des déchets à réaliser | Un marché public de réexamen du plan de Gestion des Déchets sera formalisé et lancé à l'appel public à la concurrence en fin d'année 2014 pour être exécutable au premier semestre 2015. | Elaboration d'un marché public de service. | 2015 | M Albert Mirabile
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 3 | Collecte des eaux usées et de fond de cale | Installation d'une station fixe de pompage des eaux usées et de fond de cale. | La station fixe de pompage des eaux usées sera installée lors des travaux de délocalisation de la station d'avitaillement actuelle. | Marché de travaux à monter (Voir déplacement de la station d'avitaillement ci-dessous) | 2015 | Mme Audrey Lagrene
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 4 | Collecte des eaux de l'aire de carénage. | Installation d'une unité de traitement des eaux de carénage. | L'unité de traitement des eaux usées sera installée lors des travaux de délocalisation de la station d'avitaillement actuelle. | Marché de travaux à monter (Voir déplacement de la station d'avitaillement ci-dessous) | 2015 | Mme Audrey Lagrene
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 5 | Collecte et traitement des eaux d'origine tellurique issues du ruissellement des sols. | Les rejets des eaux de pluie, qui se font actuellement dans le port seront traités. | Les eaux en provenance du parc de stationnement automobile et des voies de circulation ne sont pas traitées. Compte tenu des investissements à réaliser, cette opération est reportée dans l’attente de possibilités de cofinancement des organismes ou institutions (Agence de l’eau, Le Conseil Régional, Le Conseil Général...) | Direction des Ports de Plaisance et Direction Europe subventions | 2018 | Mme Audrey Lagrene Mme Chantal Carvajal Mme Chantal Demaria
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 6 | Gestion des huiles alimentaires usagées et entretien des bacs à graisse des restaurateurs | Le contrat d'entretien des deux bacs à graisse et le suivi des collectes des huiles demandés aux deux restaurateurs sous contrat avec le port devront être communiqués à la Direction des ports de Plaisance. | Installer un nouveau bac à graisse au restaurant "Le Carré " Obtenir les documents relatifs à l'entretien des bacs à graisse et la collecte et l'élimination des huiles alimentaires. | Adresser des courrier à l'égard des titulaires des AOT. | 2015 | M. Marc Camus.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 7 | Equipements de la station d'avitaillement | Déplacement de la station d'avitaillement. | La phase conception est actuellement en cours et devrait débouchée en fin d'année 2014 vers la phase réalisation et vers un dossier de consultation des entreprises. | Marché de travaux à Créer. | 2015 | Mme Audrey Lagrene
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 8 | Installations et équipements obsolètes. | Sans objet
6.3.2 | Gestion des équipements sanitaires | 9 | Equipements sanitaires | . Installation de sanitaires publics payants près de la mise à l'eau | Cette opération est à la charge de la commune de la Ciotat. | Information sur le planning des réalisations à demander. | 2015 | M. Marc Camus.
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 11 | Maîtrise des consommation d'eau | Lutte contre les fuites d'eau potable. | Elaboration d'un marché de fourniture et pose de bornes à gestion électronique des fluides. La mise en place des bornes se fera en 2016. | Marché à monter | 2015 | M Albert Mirabile
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Réduction des dépenses en énergie électrique. | Réalisation d'un bilan énergétique permettant la programmation d'actions de réduction des dépenses | Elaboration d'un marché public de service. | 2015 | M Albert Mirabile
6.4 | La Formation, l'information, la sensibilisation et l'écoute des usagers |  |  | Remplacement d'une partie de la signalétique "Port Propres" | Réaliser le recensement de la signalétique à remplacer | Commande à passer | 2015 | M Marc Camus et M Albert Mirabile
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 13 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | Inscription à des stage de formation "Ports Propres" et en Gestion Environnementale Portuaire | Inscription à un stage Gestion Environnementale Portuaire de M Marc Camus et M Albert Mirabile pour le mois d'octobre 2014 | Inscription par le service formation de la Communauté Urbaine | 2014 | M Marc Camus et M Albert Mirabile
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 14 | Formation et sensibilisation du personnel intérimaires et saisonniers | Donner les principes de base en matière de Gestion Environnementale Portuaire aux saisonniers | Action récurrente : La formation est assurée par le personnel de la capitainerie ayant suivi des stages en gestion Environnementale. | Capitainerie | 2014 | M. Marc Camus.
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Idem document du Bilan d'action remis en conseil portuaire du mois de juillet 2014 |  | Capitainerie | 2014 | M. Marc Camus.
7 | pilotage de la démarche | 16 | Réalisation d'un bilan annuel | Bilan annuel du plan d'action 2013/2014 c'est-à-dire du présent document | Action récurrente :Ce bilan devra examiner l'ensemble des critères du présent plan d'action 2014/2015 et proposé un plan d'action pour 2015/2016. | Direction des Ports de Plaisance | 2015 | M Albert Mirabile
7 | pilotage de la démarche | 17 | Plan d'action | Définir des actions précise suite au bilan d'actions 2014/2015 | Action récurrente : L'objectif est de lister des actions précises à mettre en œuvre, de les hiérarchisées et de les munir d'un échéancier et des personnes ressources. | Direction des Ports de Plaisance | 2015 | M Albert Mirabile

## Bilan Plan d'action 2014 2015
Référentiel AC J81-030.AFNOR |  |  |  | Actions /Piste d'amélioration | Date de réalisation | Situation | Observations- Suites à donner
N° Chapitre | Intitulé du chapitre | N° du Critère | Définition du critère
5 | Déclaration de politique de gestion environnementale portuaire |  |  | Le Dispositif "Ports Propres " en cours depuis 2005 a été remplacé par l'opération intitulé "Modernisation des Ports de Plaisance". Cette nouvelle opération conserve toutes les dispositions existantes de la démarche "Ports Propres" et permet de s'adapter aux nouvelles contraintes environnementales le cas échéant. Elle concerne les 24 ports de plaisance de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. | 2013 | Réalisée
6 | Mise en œuvre d'une démarche environnementale |  |  | La certification Gestion Environnementale Portuaire prenant fin le 27 /09/2014 ,un nouveau partenariat avec l'AFNOR pour le maintien de la certification est à faire. | 2014 | Réalisée
6.1 | L'étude diagnostique |  |  | Une nouvelle étude diagnostique environnementale est à réaliser | 2014 | Réalisée
6.2 | Le plan d'action initial |  |  | Un nouveau plan d'action initial est à réaliser. | 2014 | Réalisée | Voir plan d'action 2015/2016
6.3 | Mise en œuvre des critères opérationnels
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 1 | Suivi du plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires | A) Réexamen réglementaire du Plan de Gestion des déchets à réaliser B) Collecte des batteries non réalisé (Point sensible relevé lors de l'audit de suivi N° 1 réalisé le 28/08/2012) | 2015 | A) En cours B) Réalisée | Le Plan de Gestion des Déchets actuellement en cours est arrivé à échéance au dernier trimestre 2014. Ce plan est en cours de réexamen et sera finalisé pour le mois de décembre 2015 ou le début de l'année 2016 pour une période de trois ans, après avoir été porté à connaissance auprès de la DDTM.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 2 | Mise en place et gestion d'un point propre | C) Acquisition d'une multibenne bi-compartiment pour permettre la collecte de déchets type bois, métaux… D) Nouveau marché de collecte et de traitement des déchets | 2014 | C) Réalisée D)Réalisée
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 3 | Collecte des eaux usées et de fond de cale | Installation d'une station fixe de pompage des eaux usées et de fond de cale. | 2015 | Le Dossier de consultation des entreprises est finalisé et prêt à être mis à la publicité . | Le projet de déplacement de la station d'avitaillement actuellement en service a été différé à une date indeterminée .Les pompes à eaux noires et grises fixes seront installées au sein du périmètre de la station d'avitaillement existante.Il est à noter qu'une pompe mobile est disponible sur le port.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 4 | Collecte des eaux de l'aire de carénage. | Installation d'une unité de traitement des eaux de carénage. | 2015 | Le Dossier de consultation des entreprises est finalisé et prêt à être mis à la publicité. | Le projet de déplacement de la station d'avitaillement actuellement en service a été différé à une date indeterminée. Néanmoins, l'unité de traitement des eaux issues du carénage sera remplacée.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 5 | Collecte et traitement des eaux d'origine tellurique issues du ruissellement des sols. | Les rejets des eaux de pluie, qui se font actuellement dans le port seront traités. | 2014 | Réalisée (en partie) | Les eaux de pluie en provenance de la partie haute du port (commune) et qui se jetaient auparavant dans le port sont désormais traitées. Cependant, les eaux de ruissellement du port ne sont pas collectées et traitées. L'importance du coût d'investissement conduit au report de cette aménagement.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 6 | Gestion des huiles alimentaires usagées et entretien des bacs à graisse des restaurateurs | Le contrat d'entretien des deux bacs à graisse et le suivi des collectes des huiles demandés aux deux restaurateurs sous contrat avec le port devront être communiqués à la Direction des ports de Plaisance. | 2015 | Réalisée
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 7 | Equipements de la station d'avitaillement | Déplacement de la station d'avitaillement. | 2015 | Différée à une date indéterminée.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 8 | Installations et équipements obsolètes. | Sans objet
6.3.2 | Gestion des équipements sanitaires | 9 | Equipements sanitaires | A) les sanitaires publics sont vétustes. B) Installation de sanitaires publics payants près de la mise à l'eau | B) Report 2014/2015 programmée pour 2016 | A) Réalisée B) Reste à faire | A) Les sanitaires publics existant ont été démolis au profit de la création de locaux à usages commerciaux. Des nouveaux sanitaires publics répondant aux normes d'accessibilité ont été créés sous la Capitainerie. B) Cette opération doit être menée par la commune de La Ciotat.
6.3.3 | Gestion des pollutions accidentelles | 10 | Matériels de dépollution | Achat de moyens de lutte contre les pollutions accidentelles par hydrocarbures | B) Report 2014/2015 programmé pour 2016 | Réalisée | Le marché d'achat de moyen de lutte contre les pollutions accidentelles a été reconduit et notifié. La capitainerie peut compléter ou renouveler son matériel.
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 11 | Maîtrise des consommation d'eau | Lutte contre les fuites d'eau potable. | B) Report 2014/2015 programmé pour 2016 | Réalisée | Un diagnostics de l'état du réseau a été réalisé au cours du premier trimestre 2014; ce qui a permis de réparer des fuites sur le réseau d'adduction d'eau. Mais dans le cadre de la maîtrise des consommation d'eau, il est programmé la mise en place de bornes à gestion électronique des fluides (bornes dites intelligentes). voir plan d'action 2014/2015.
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Mise en œuvre d'un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire. | B) Report 2014/2015 programmé pour 2016 | Réalisée
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Réduction des dépenses en énergie électrique. | Prévue en 2015 Reportée en 2016 | A faire | Faire réaliser un bilan énergétique du port, par le biais d'une bureau d'étude. Il faut déterminer si l'ADEME subventionne ces études.
6.4 | La Formation, l'information, la sensibilisation et l'écoute des usagers |  |  | Remplacement d'une partie de la signalétique "Port Propres" | 2015 | Réalisée | Prestation à réaliser par le biais du marché de signalétique
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 13 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | Inscription à des stage de formation "Ports Propres" et en Gestion Environnementale Portuaire | 2014 | Réalisée
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 14 | Formation et sensibilisation du personnel intérimaires et saisonniers |  | 2014 | Réalisée | La formation est assurée par le personnel de la capitainerie ayant suivi des stages en gestion Environnementale.
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Idem document du Bilan d'action remis en conseil portuaire du 12 juillet 2013 | 2013 | Réalisée
7 | pilotage de la démarche | 16 | Réalisation d'un bilan annuel | Bilan annuel du plan d'action 2014/2015 c'est-à-dire du présent document | 2014 | Réalisée
7 | pilotage de la démarche | 17 | Plan d'action | Définir des actions précise suite au bilan d'actions 2014/2015 | 2014 | Réalisée | Voir plan d'action 2015/2016

## Plan d'action 2015 2016
La liste des actions à mettre en œuvre ci-dessous est issue du rapport d'audit N°1 et de l'audit environnemental relatif aux pistes de progrès et commandé au bureau d'étude Grontmij .
Référentiel AC J81-030.AFNOR |  |  |  | Actions /Piste d'amélioration | Détails de l'action | Moyens de mise en œuvre de l'action | Date prévisionnelle de mise en œuvre | Responsable de l'action
N° Chapitre | Intitulé du chapitre | N° du Critère | Définition du critère
6.3 | Mise en œuvre des critères opérationnels
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 1 | Suivi du plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires | Réexamen réglementaire du Plan de Gestion des Déchets à réaliser | Le réexamen du Plan de Gestion des Déchets est en cours de réalisation et devrait être livré fin 2015 début 2016. | Externalisé auprès de la Sté des Eaux de Marseille. Département ingénierie de l'environnement | 2015/2016 | M Albert Mirabile
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 3 | Collecte des eaux usées et de fond de cale | Installation d'une station fixe de pompage des eaux usées et de fond de cale. | Le projet de déplacement de la station d'avitaillement actuellement en service a été différé à une date indeterminée. Les pompes à eaux noires et grises fixes seront installées au sein du périmètre de la station d'avitaillement existante.Il est à noter qu'une pompe mobile est disponible sur le port. | Le Dossier de consultation des entreprises est finalisé et prêt à être mis à la publicité . | 2016 | M Albert Mirabile et M Marc Camus
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 4 | Collecte des eaux de l'aire de carénage. | Installation d'une unité de traitement des eaux de carénage. | Le projet de déplacement de la station d'avitaillement actuellement en service a été différé à une date indeterminée.Néanmoins, l'unité de traitement des eaux issues du carénage sera remplacée. | Le Dossier de consultation des entreprises est finalisé et prêt à être mis à la publicité. | 2016 | M Albert Mirabile et M Marc Camus
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 5 | Collecte et traitement des eaux d'origine tellurique issues du ruissellement des sols. | Les rejets des eaux de pluie, qui se font actuellement dans le port seront traités. | Les eaux en provenance du parc de stationnement automobile et des voies de circulation ne sont pas traitées. Compte tenu des investissements à réaliser, cette opération est reportée dans l’attente de possibilités de cofinancement des organismes ou institutions (Agence de l’eau, Le Conseil Régional, Le Conseil Général...) | Direction des Ports de Plaisance et Direction Europe subventions | 2018 | Mme Audrey Lagrene Mme Chantal Carvajal Mme Chantal Demaria
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 8 | Installations et équipements obsolètes. | Sans objet
6.3.2 | Gestion des équipements sanitaires | 9 | Equipements sanitaires | . Installation de sanitaires publics payants près de la mise à l'eau | Cette opération est à la charge de la commune de la Ciotat. | Information sur le planning des réalisations à demander. | 2016 | M. Marc Camus.
6.3.2 | Gestion des équipements sanitaires | 9 | Equipements sanitaires | Création d'un bloc sanitaires près du bassin des Capucins . | Cette action vise à créer un équipement de proximité pour les usagers du bassin et d'augmenter la capacité des équipements (issue du rapport Grontmij) | Marché de maîtrise d'œuvre à créer | 2020 | M Albert Mirabile.
6.3.2 | Gestion des équipements sanitaires | 9 | Equipements sanitaires | Création d'un bloc sanitaires près du bassin Bérouard . | Cette action vise à créer un équipement de proximité pour les usagers du bassin et d'augmenter la capacité des équipements (issue du rapport Grontmij) | Marché de maîtrise d'œuvre à créer | 2020 | M Albert Mirabile.
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 11 | Maîtrise des consommation d'eau | Lutte contre les fuites d'eau potable. | Elaboration d'un marché de fourniture et pose de bornes à gestion électronique des fluides. La mise en place des bornes a été différée et est en attente d'un troisième appel à projet de l'Agence de l'Eau | Candidature à l'appel à projet à faire et Marché à monter | 2018/2019 | M Albert Mirabile
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Réduction des dépenses en énergie électrique. | Réalisation d'un bilan énergétique permettant la programmation d'actions de réduction des dépenses | Elaboration d'un marché public de service. | 2016 Report de l'année 2015 | M Albert Mirabile
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Réduction des dépenses en énergie électrique. | Installation de mâts d'éclairage autonomes solaires en remplacement et en création autour du bassin Bérouard et des Capucins. Ce marché est financé par la Direction de l'Environnement de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole | Marché de Fourniture et pose en cours de publicité au 21 09 2015 | 2016 | M Albert Mirabile et M Marc Camus
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Réduction des dépenses en énergie électrique. | En coordination avec la Direction de l'Environnement de la CU MPM, pilote du PCET, un mode de comptage de l'énergie électrique "économisée" grâce à la production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire a été mis en place. | Relevés réguliers de compteurs spécifiques et transcription des données sur un fichier numérique (Excell) | Récurrent | M Albert Mirabile et M Marc Camus
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 13 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | Inscription à des stage de formation "Ports Propres" et en Gestion Environnementale Portuaire | Le stage prévu pour le mois d'octobre 2015 ayant été annulé une nouvelle inscription à un stage Gestion Environnementale Portuaire de M Marc Camus et M Albert Mirabile pour le mois d'octobre 2016 est à programmer | Inscription par le service formation de la Communauté Urbaine | 2016 | M Marc Camus et M Albert Mirabile
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 14 | Formation et sensibilisation du personnel intérimaires et saisonniers | Donner les principes de base en matière de Gestion Environnementale Portuaire aux saisonniers | Action récurrente : La formation est assurée par le personnel de la capitainerie ayant suivi des stages en gestion Environnementale. | Capitainerie | 2016 | M. Marc Camus.
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Idem document du Bilan d'action remis en conseil portuaire du mois de décembre 2015 | Le bilan d'action sera remis lors du Conseil Portuaire du mois de décembre 2015. | Capitainerie | 2016 | M. Marc Camus.
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Remplacement de la cartographie d'information du port. | Cette action vise à la mise à jour de la signalétique en fonction des aménagements réalisées ces dernières années et ayant transformées la physionomie du port. | Direction des Ports de Plaisance | 2017 | M Marc Camus et M Albert Mirabile
7 | pilotage de la démarche | 16 | Réalisation d'un bilan annuel | Bilan annuel du plan d'action 2015/2016 c'est-à-dire du présent document | Action récurrente :Ce bilan devra examiner l'ensemble des critères du présent plan d'action 2015/2016 et proposé un plan d'action pour 2016/2017. | Direction des Ports de Plaisance | 2016 | M Albert Mirabile
7 | pilotage de la démarche | 17 | Plan d'action | Définir des actions précise suite au bilan d'actions 2015/2016 | Action récurrente : L'objectif est de lister des actions précises à mettre en œuvre, de les hiérarchisées et de les munir d'un échéancier et des personnes ressources. | Direction des Ports de Plaisance | 2016 | M Albert Mirabile

## Bilan Plan d'action 2016 2017
Référentiel AC J81-030.AFNOR |  |  |  | Actions /Piste d'amélioration | Date de réalisation | Situation | Observations- Suites à donner
N° Chapitre | Intitulé du chapitre | N° du Critère | Définition du critère
5 | Déclaration de politique de gestion environnementale portuaire |  |  | Délibération PEDD 018-1305/15/CC du 25 septembre 2015 Approbation de la convention financière d'engagement du Contrat de baie. Année 2017-2020 : 200 000 euros par an | 2015 | Réalisée
6 | Mise en œuvre d'une démarche environnementale |  |  | La certification Gestion Environnementale Portuaire prenant fin en 2017, un engagement de la procédure de renouvellement de la certification Port Propre pour 2017 est engagé | 2017 | Réalisée | Certifiaction ontenu après passage de l'agent certificateur le 21/09/2017
6.1 | L'étude diagnostique |  |  | Etude diagnostique réalisée par le cabinet SAFEGE | 2017 | Réalisée
6.2 | Le plan d'action initial |  |  | Un nouveau plan d'action initial est à réaliser. | 2017 | Réalisée | Voir plan d'action 2017/2018
6.3 | Mise en œuvre des critères opérationnels
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 1 | Suivi du plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires | A) Réexamen réglementaire du Plan de Gestion des déchets à réaliser B) Collecte des batteries non réalisé (Point sensible relevé lors de l'audit de suivi N° 1 réalisé le 28/08/2012) | 2015 | A) En cours B) Réalisée | Le Plan de Gestion des Déchets actuellement en cours est arrivé à échéance au dernier trimestre 2014. Ce plan est en cours de réexamen et sera finalisé pour le mois de décembre 2015 ou le début de l'année 2016 pour une période de trois ans, après avoir été porté à connaissance auprès de la DDTM.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 2 | Mise en place et gestion d'un point propre | C) Acquisition d'une multibenne bi-compartiment pour permettre la collecte de déchets type bois, métaux… D) Nouveau marché de collecte et de traitement des déchets | 2014 | C) Réalisée D)Réalisée
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 3 | Collecte des eaux usées et de fond de cale | Installation d'une station fixe de pompage des eaux usées et de fond de cale. | 2015 | Le Dossier de consultation des entreprises est finalisé et prêt à être mis à la publicité . | Le projet de déplacement de la station d'avitaillement actuellement en service a été différé à une date indeterminée .Les pompes à eaux noires et grises fixes seront installées au sein du périmètre de la station d'avitaillement existante.Il est à noter qu'une pompe mobile est disponible sur le port.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 4 | Collecte des eaux de l'aire de carénage. | Installation d'une unité de traitement des eaux de carénage. | 2015 | Le Dossier de consultation des entreprises est finalisé et prêt à être mis à la publicité. | Le projet de déplacement de la station d'avitaillement actuellement en service a été différé à une date indeterminée. Néanmoins, l'unité de traitement des eaux issues du carénage sera remplacée.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 5 | Collecte et traitement des eaux d'origine tellurique issues du ruissellement des sols. | Les rejets des eaux de pluie, qui se font actuellement dans le port seront traités. | 2014 | Réalisée (en partie) | Les eaux de pluie en provenance de la partie haute du port (commune) et qui se jetaient auparavant dans le port sont désormais traitées. Cependant, les eaux de ruissellement du port ne sont pas collectées et traitées. L'importance du coût d'investissement conduit au report de cette aménagement.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 6 | Gestion des huiles alimentaires usagées et entretien des bacs à graisse des restaurateurs | Le contrat d'entretien des deux bacs à graisse et le suivi des collectes des huiles demandés aux deux restaurateurs sous contrat avec le port devront être communiqués à la Direction des ports de Plaisance. | 2015 | Réalisée
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 7 | Equipements de la station d'avitaillement | Déplacement de la station d'avitaillement. | 2015 | Différée à une date indéterminée.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 8 | Installations et équipements obsolètes. | Sans objet
6.3.2 | Gestion des équipements sanitaires | 9 | Equipements sanitaires | A) les sanitaires publics sont vétustes. B) Installation de sanitaires publics payants près de la mise à l'eau | B) Report 2014/2015 programmée pour 2016 | A) Réalisée B) Reste à faire | A) Les sanitaires publics existant ont été démolis au profit de la création de locaux à usages commerciaux. Des nouveaux sanitaires publics répondant aux normes d'accessibilité ont été créés sous la Capitainerie. B) Cette opération doit être menée par la commune de La Ciotat.
6.3.3 | Gestion des pollutions accidentelles | 10 | Matériels de dépollution | Achat de moyens de lutte contre les pollutions accidentelles par hydrocarbures | B) Report 2014/2015 programmé pour 2016 | Réalisée | Le marché d'achat de moyen de lutte contre les pollutions accidentelles a été reconduit et notifié. La capitainerie peut compléter ou renouveler son matériel.
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 11 | Maîtrise des consommation d'eau | Lutte contre les fuites d'eau potable. | B) Report 2014/2015 programmé pour 2016 | Réalisée | Un diagnostics de l'état du réseau a été réalisé au cours du premier trimestre 2014; ce qui a permis de réparer des fuites sur le réseau d'adduction d'eau. Mais dans le cadre de la maîtrise des consommation d'eau, il est programmé la mise en place de bornes à gestion électronique des fluides (bornes dites intelligentes). voir plan d'action 2014/2015.
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Mise en œuvre d'un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire. | B) Report 2014/2015 programmé pour 2016 | Réalisée
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Réduction des dépenses en énergie électrique. | Prévue en 2015 Reportée en 2016 | A faire | Faire réaliser un bilan énergétique du port, par le biais d'une bureau d'étude. Il faut déterminer si l'ADEME subventionne ces études.
6.4 | La Formation, l'information, la sensibilisation et l'écoute des usagers |  |  | Remplacement d'une partie de la signalétique "Port Propres" | 2015 | Réalisée | Prestation à réaliser par le biais du marché de signalétique
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 13 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | Inscription à des stage de formation "Ports Propres" et en Gestion Environnementale Portuaire | 2014 | Réalisée
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 14 | Formation et sensibilisation du personnel intérimaires et saisonniers |  | 2014 | Réalisée | La formation est assurée par le personnel de la capitainerie ayant suivi des stages en gestion Environnementale.
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Idem document du Bilan d'action remis en conseil portuaire du 12 juillet 2013 | 2013 | Réalisée
7 | pilotage de la démarche | 16 | Réalisation d'un bilan annuel | Bilan annuel du plan d'action 2014/2015 c'est-à-dire du présent document | 2014 | Réalisée
7 | pilotage de la démarche | 17 | Plan d'action | Définir des actions précise suite au bilan d'actions 2014/2015 | 2014 | Réalisée | Voir plan d'action 2015/2016

## Plan d'action 2017 2018
|  | Annexe 4 : Plan d'action 2017/2018 | [5 empty] | Page 1/3
La liste des actions à mettre en œuvre ci-dessous est issue du rapport d'audit du 21/09/2017 et de l'évaluation de la situation environnementale actuelle du port de La Ciotat commandée au bureau d'études SAFEGE
Référentiel AC J81-030.AFNOR |  |  |  | Actions /Piste d'amélioration | Détails de l'action | Moyens de mise en œuvre de l'action | Date prévisionnelle de mise en œuvre | Responsable de l'action
N° Chapitre | Intitulé du chapitre | N° du Critère | Définition du critère
6.3 | Mise en œuvre des critères opérationnels
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 1 | Suivi du plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires | Réexamen réglementaire du Plan de Gestion des Déchets à réaliser | Le plan de gestion des déchets arrive à son terme en 2017. Un nouveau plan doit être porté à connaissance de la DDTM courant 2018 | La mise à jour va être effectuée par le biais d'un accord cadre. La consultation va être lancée au cours du premier trimestre 2018 | 2018 | Mme Audrey Lagrene
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 3 | Collecte des eaux usées et de fond de cale | Installation d'une station fixe de pompage des eaux usées et de fond de cale des navires sur l'aire de carénage | Un appel d'offre a été lancé en vue d'équiper le port d'une pompe à eaux grises et noires. La prestation est gratuite et sera effectué par les agents portuaires | Travaux réalisés par la société Bronzo TP | 1er trimestre 2018 | M Vincent Bonnery M Marc Camus
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 4 | Collecte des eaux de l'aire de carénage. | Installation d'une unité de traitement des eaux de carénage. | L' équipement actuel est vétuste. Des doutes sur son efficacité incite la MAMP à installer un décanteur/dépollueur/séparateur d'hydrocarbures | Travaux réalisés par la société Bronzo TP dans le cadre d'un appel d'offre | 1er trimestre 2018 | M Vincent Bonnery M Marc Camus
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 5 | Collecte et traitement des eaux d'origine tellurique issues du ruissellement des sols. | Les rejets des eaux de pluie provenant de la commune sont traitées. En revanche, un rejet dans le bassin Bérouard est non caractérisé | Des travaux correctifs sont en cours afin de créer un regard et identifier les motifs d'obstruction de ce réseau. Plus généralement, des investigations vont être menées par les services d’assainissement de la MAMP | Direction des Ports de Plaisance et Direction Eaux Assainissement et Pluvial | 2018 | Mme Audrey Lagrene M Jean-Robert Costa M Marc Camus
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 8 | Installations et équipements obsolètes. | Sans objet
6.3.2 | Gestion des équipements sanitaires | 9 | Equipements sanitaires | Création de sanitaires près du bassin des capucins | Dans le cadre du réaménagement de la base nautique, création de sanitaires accéssibles aux plaisanciers ainsi qu'aux usagers de la base | Lancement du marché d'AMO | 2018 | M. Vincent Bonnery
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 11 | Maîtrise des consommation d'eau | Suivi des consommations | Mise en place d'un suivi amélioré sous format tableur afin d'extraire les données et créer des graphiques d'évolution | Relevés hebdomadaire/Etude financière installation compteur "intélligent"/Ajout de sous compteur quai, pontons, sanitaires, capitainerie | 2017/2018 | M Marc Camus et Mme Audrey Lagrene
Page 2/3
Référentiel AC J81-030.AFNOR |  |  |  | Actions /Piste d'amélioration | Détails de l'action | Moyens de mise en œuvre de l'action | Date prévisionnelle de mise en œuvre | Responsable de l'action
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Suivi des consommations electriques | Mise en place d'un suivi amélioré sous format tableur afin d'extraire les données et créer des graphiques d'évolution | Identifier précisemment les périodes hivernales et estivales/Suivre évolution sur le trimestre | 2017/2018 | M Marc Camus
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Suivi des relevés du chauffe eau solaire | Commenter et analyser les résultats | Direction de l'environnement | 2017/2018 | Mme Audrey Lagrene
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 13 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | L’ensemble du personnel a bénéficié de la formation « Gestion environnementale des ports de plaisance » | La formation « Organisation et suivi de la démarche » a été suivie uniquement par le coordinateur des ports de La Ciotat Marc Camus | Inscription à un stage de formation "Organisation et suivi de la démarche" pour le maitre de port et son adjoint | 2018 | M Marc Camus
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 13 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | Sensibilisation à la manipulation des déchets spéciaux | Le marché de collecte de dechets issus de l'activité de plaisance prévoit une journée de sensibilisation aux risques liés à la maniupaltion de ces derniers | Organisation d'une journée de formation pour 5 agents portuaires | 2018 | M Marc Camus et Mme Audrey Lagrene
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 14 | Formation et sensibilisation du personnel intérimaires et saisonniers | Donner les principes de base en matière de Gestion Environnementale Portuaire aux saisonniers | Action récurrente : La formation est assurée par le personnel de la capitainerie ayant suivi des stages en gestion Environnementale. | Capitainerie | 2018 | M. Marc Camus.
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Développement de la signalétique autour des installations faites dans le cadre de la démarche "Port Propres" | Cette action vise à la mise à jour de la signalétique en fonction des aménagements réalisées ces dernières années et ayant transformées la physionomie du port. | Conception et réalisation d'un panneau regroupant les actins mises en œuvre | 2018 | Mme Audrey Lagrene et M Marc Camus
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Organisation de visites pédagogiques et d'actions de communication visant à promouvoir les nurseries artificielles | Sensibiliser le public à la necessité de protéger les juvéniles et de contribuer à leur développement | Mise en place de signalétique d'information et organisation de visites pédagogiques avec Ecocéan | 2018 | Mme Audrey Lagrene et M Marc Camus
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Suivi de la qualité des eaux et/ou des sédiments | Définir les emplacements, les fréquences et les types d'analyses | Arrêtés autorisation DDTM et marché direction eaux et assainissement | 2018 | Mme Audrey Lagrene
Page 3/3
7 | pilotage de la démarche | 16 | Réalisation d'un bilan annuel | Bilan annuel du plan d'action 2017/2018 c'est-à-dire du présent document | Action récurrente :Ce bilan devra examiner l'ensemble des critères du présent plan d'action 2017/2018 et proposer un bilan et un plan d'actions 2018/2019 | Direction des Ports de Plaisance | 2018 | Mme Audrey Lagrene
7 | pilotage de la démarche | 17 | Plan d'action | Définir des actions précises suite au bilan d'actions 2017/2018 | Action récurrente : L'objectif est de lister des actions précises à mettre en œuvre, de les hiérarchisées et de les munir d'un échéancier et des personnes ressources. | Direction des Ports de Plaisance | 2018 | Mme Audrey Lagrene

## Bilan Plan d'action 2017 2018
|  | Annexe 4 : Bilan Plan d'action 2017/2018 | [6 empty] | Page 1/3
Référentiel AC J81-030.AFNOR |  |  |  | Actions /Piste d'amélioration | Détails de l'action | Moyens de mise en œuvre de l'action | Date de réalisation | Situation | Observations- Suites à donner
N° Chapitre | Intitulé du chapitre | N° du Critère | Définition du critère
6.3 | Mise en œuvre des critères opérationnels
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 1 | Suivi du plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires | Réexamen réglementaire du Plan de Gestion des Déchets à réaliser | Le plan de gestion des déchets arrive à son terme en 2017. Un nouveau plan doit être porté à connaissance de la DDTM courant 2018 | La mise à jour va être effectuée par le biais d'un accord cadre. La consultation va être lancée au cours du premier trimestre 2018
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 3 | Collecte des eaux usées et de fond de cale | Installation d'une station fixe de pompage des eaux usées et de fond de cale des navires sur l'aire de carénage | Un appel d'offre a été lancé en vue d'équiper le port d'une pompe à eaux grises et noires. La prestation est gratuite et sera effectué par les agents portuaires | Travaux réalisés par la société Bronzo TP | 2018 | Réalisée
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 4 | Collecte des eaux de l'aire de carénage. | Installation d'une unité de traitement des eaux de carénage. | L' équipement actuel est vétuste. Des doutes sur son efficacité incite la MAMP à installer un décanteur/dépollueur/séparateur d'hydrocarbures | Travaux réalisés par la société Bronzo TP dans le cadre d'un appel d'offre | 2018 | Réalisée
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 5 | Collecte et traitement des eaux d'origine tellurique issues du ruissellement des sols. | Les rejets des eaux de pluie provenant de la commune sont traitées. En revanche, un rejet dans le bassin Bérouard est non caractérisé | Des travaux correctifs sont en cours afin de créer un regard et identifier les motifs d'obstruction de ce réseau. Plus généralement, des investigations vont être menées par les services d’assainissement de la MAMP | Direction des Ports de Plaisance et Direction Eaux Assainissement et Pluvial | 2018 | E/C | C.R DEA à obtenir
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 8 | Installations et équipements obsolètes. | Sans objet
6.3.2 | Gestion des équipements sanitaires | 9 | Equipements sanitaires | Création de sanitaires près du bassin des capucins | Dans le cadre du réaménagement de la base nautique, création de sanitaires accéssibles aux plaisanciers ainsi qu'aux usagers de la base | Lancement du marché d'AMO | 2018 | Réalisée | A poursuivre
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 11 | Maîtrise des consommation d'eau | Suivi des consommations | Mise en place d'un suivi amélioré sous format tableur afin d'extraire les données et créer des graphiques d'évolution | Relevés hebdomadaire/Etude financière installation compteur "intélligent"/Ajout de sous compteur quai, pontons, sanitaires, capitainerie | Non réalisé |  | A Reprogrammer
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Suivi des consommations electriques | Mise en place d'un suivi amélioré sous format tableur afin d'extraire les données et créer des graphiques d'évolution | Identifier précisemment les périodes hivernales et estivales/Suivre évolution sur le trimestre | 2018 | Réalisée | A poursuivre
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Suivi des relevés du chauffe eau solaire | Commenter et analyser les résultats | Direction de l'environnement | 2018 | Réalisée | Contrôle et RAN de l'installation
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 13 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | L’ensemble du personnel a bénéficié de la formation « Gestion environnementale des ports de plaisance » | La formation « Organisation et suivi de la démarche » a été suivie uniquement par le coordinateur des ports de La Ciotat Marc Camus | Inscription à un stage de formation "Organisation et suivi de la démarche" pour le maitre de port et son adjoint | Non réalisé | Formation annulée par manque de participants | A Reprogrammer
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 13 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | Sensibilisation à la manipulation des déchets spéciaux | Le marché de collecte de dechets issus de l'activité de plaisance prévoit une journée de sensibilisation aux risques liés à la maniupaltion de ces derniers | Organisation d'une journée de formation pour 5 agents portuaires | Non réalisé | A préciser avec ORTEC | A Reprogrammer
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 14 | Formation et sensibilisation du personnel intérimaires et saisonniers | Donner les principes de base en matière de Gestion Environnementale Portuaire aux saisonniers | Action récurrente : La formation est assurée par le personnel de la capitainerie ayant suivi des stages en gestion Environnementale. | Capitainerie | 2018 | Réalisée | A poursuivre
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Développement de la signalétique autour des installations faites dans le cadre de la démarche "Port Propres" | Cette action vise à la mise à jour de la signalétique en fonction des aménagements réalisées ces dernières années et ayant transformées la physionomie du port. | Conception et réalisation d'un panneau regroupant les actions mises en œuvre | Non réalisé | En attente marché de signalétique en cours de notification | A poursuivre
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Organisation de visites pédagogiques et d'actions de communication visant à promouvoir les nurseries artificielles | Sensibiliser le public à la necessité de protéger les juvéniles et de contribuer à leur développement | Mise en place de signalétique d'information et organisation de visites pédagogiques avec Ecocéan | Non réalisé | En attente marché de signalétique en cours de notification | A poursuivre
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Suivi de la qualité des eaux et/ou des sédiments | Définir les emplacements, les fréquences et les types d'analyses | Arrêtés autorisation DDTM et marché direction eaux et assainissement | Non réalisé |  | Mesures en sortie de bac carénage ?
7 | pilotage de la démarche | 16 | Réalisation d'un bilan annuel | Bilan annuel du plan d'action 2017/2018 c'est-à-dire du présent document | Action récurrente :Ce bilan devra examiner l'ensemble des critères du présent plan d'action 2017/2018 et proposer un bilan et un plan d'actions 2018/2019 | Direction des Ports de Plaisance | 2018 | Réalisée
7 | pilotage de la démarche | 17 | Plan d'action | Définir des actions précises suite au bilan d'actions 2017/2018 | Action récurrente : L'objectif est de lister des actions précises à mettre en œuvre, de les hiérarchisées et de les munir d'un échéancier et des personnes ressources. | Direction des Ports de Plaisance | 2018 | Réalisée

## Plan d'action 2018 2019
|  | Annexe 4 : Plan d'action 2017/2018 | [5 empty] | Page 1/3
La liste des actions à mettre en œuvre ci-dessous est issue du rapport d'audit du 14/09/2018 .
Référentiel AC J81-030.AFNOR |  |  |  | Actions /Piste d'amélioration | Détails de l'action | Moyens de mise en œuvre de l'action | Date prévisionnelle de mise en œuvre | Responsable de l'action
N° Chapitre | Intitulé du chapitre | N° du Critère | Définition du critère
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 1 | Suivi du plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires | Réexamen réglementaire du Plan de Gestion des Déchets à réaliser | Le plan de gestion des déchets arrive à son terme en 2017. Un nouveau plan doit être porté à connaissance de la DDTM courant 2018 | La mise à jour va être effectuée par le biais d'un accord cadre. La consultation va être lancée au cours du premier trimestre 2018 | 2019 | Mme Audrey Lagrene
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 5 | Collecte et traitement des eaux d'origine tellurique issues du ruissellement des sols. | Les rejets des eaux de pluie provenant de la commune sont traitées. En revanche, un rejet dans le bassin Bérouard est non caractérisé | Des travaux correctifs sont en cours afin de créer un regard et identifier les motifs d'obstruction de ce réseau. Plus généralement, des investigations vont être menées par les services d’assainissement de la MAMP | Direction des Ports de Plaisance et Direction Eaux Assainissement et Pluvial | second semestre 2018 | Mme Audrey Lagrene M Jean-Robert Costa M Marc Camus
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 8 | Installations et equipements obsolètes | Mise en Œuvre nouveau marché BPHU | Traitement d'un navire | Marché DIPOR | second semestre 2018 | Marc Camus
6.3.2 | Gestion des équipements sanitaires | 9 | Equipements sanitaires | Création de sanitaires près du bassin des capucins | Dans le cadre du réaménagement de la base nautique, création de sanitaires accéssibles aux plaisanciers ainsi qu'aux usagers de la base | Suivi marché d'AMO | 2019 | M. Vincent Bonnery
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 11 | Maîtrise des consommation d'eau | Suivi des consommations | Mise en place d'un suivi amélioré sous format tableur afin d'extraire les données et créer des graphiques d'évolution | Relevés hebdomadaire/Etude financière installation compteur "intélligent"/Ajout de sous compteur quai, pontons, sanitaires, capitainerie | 2019 | M Marc Camus et Mme Audrey Lagrene
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Suivi des consommations electriques | Mise en place d'un suivi amélioré sous format tableur afin d'extraire les données et créer des graphiques d'évolution | Identifier précisemment les périodes hivernales et estivales/Suivre évolution sur le trimestre | 2019 | M Marc Camus
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Suivi des relevés du chauffe eau solaire | Commenter et analyser les résultats | Direction de l'environnement | 2019 | Mme Audrey Lagrene
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 13 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | L’ensemble du personnel a bénéficié de la formation « Gestion environnementale des ports de plaisance » | La formation « Organisation et suivi de la démarche » a été suivie uniquement par le coordinateur des ports de La Ciotat Marc Camus | Inscription à un stage de formation "Organisation et suivi de la démarche" pour le maitre de port et son adjoint | 2019 | M Marc Camus
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 13 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | Sensibilisation à la manipulation des déchets spéciaux | Le marché de collecte de dechets issus de l'activité de plaisance prévoit une journée de sensibilisation aux risques liés à la manipulation de ces derniers | Organisation d'une journée de formation pour 5 agents portuaires | 2018/2019 | M Marc Camus et Mme Audrey Lagrene
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 14 | Formation et sensibilisation du personnel intérimaires et saisonniers | Donner les principes de base en matière de Gestion Environnementale Portuaire aux saisonniers | Action récurrente : La formation est assurée par le personnel de la capitainerie ayant suivi des stages en gestion Environnementale. | Capitainerie | 2019 | M. Marc Camus.
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Développement de la signalétique autour des installations faites dans le cadre de la démarche "Port Propres" | Cette action vise à la mise à jour de la signalétique en fonction des aménagements réalisées ces dernières années et ayant transformées la physionomie du port. | Conception et réalisation d'un panneau regroupant les actins mises en œuvre | 2018 /2019 | Mme Audrey Lagrene et M Marc Camus
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Organisation de visites pédagogiques et d'actions de communication visant à promouvoir les nurseries artificielles | Sensibiliser le public à la necessité de protéger les juvéniles et de contribuer à leur développement | Mise en place de signalétique d'information et organisation de visites pédagogiques avec Ecocéan | 2018 /2019 | Mme Audrey Lagrene et M Marc Camus
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Suivi de la qualité des eaux et/ou des sédiments | Définir les emplacements, les fréquences et les types d'analyses | Arrêtés autorisation DDTM et marché direction eaux et assainissement | 2019 | Mme Audrey Lagrene
7 | pilotage de la démarche | 16 | Réalisation d'un bilan annuel | Bilan annuel du plan d'action 2017/2018 c'est-à-dire du présent document | Action récurrente :Ce bilan devra examiner l'ensemble des critères du présent plan d'action 2017/2018 et proposer un bilan et un plan d'actions 2018/2019 | Direction des Ports de Plaisance | 2019 | Mme Audrey Lagrene
7 | pilotage de la démarche | 17 | Plan d'action | Définir des actions précises suite au bilan d'actions 2017/2018 | Action récurrente : L'objectif est de lister des actions précises à mettre en œuvre, de les hiérarchisées et de les munir d'un échéancier et des personnes ressources. | Direction des Ports de Plaisance | 2019 | Mme Audrey Lagrene

## Bilan Plan d'action 2018 2019
|  | Bilan Plan d'action 2018/2019 | [6 empty] | Page 1/3
Référentiel CWA 16387 - Certification Ports Propres : 2011 |  |  |  | Actions /Piste d'amélioration | Détails de l'action | Moyens de mise en œuvre de l'action | Date de réalisation | Situation | Observations- Suites à donner
N° Chapitre | Intitulé du chapitre | N° du Critère | Définition du critère
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 1 | Suivi du plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires | Réexamen réglementaire du Plan de Gestion des Déchets à réaliser | Le plan de gestion des déchets arrive à son terme en 2017. Un nouveau plan doit être porté à connaissance de la DDTM courant 2018 | La mise à jour va être effectuée par le biais d'un accord cadre. La consultation va être lancée au cours du premier trimestre 2018 | V.4 13/06/2019 | Conforme | Réactualisation en juin 2022.
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 5 | Collecte et traitement des eaux d'origine tellurique issues du ruissellement des sols. | Les rejets des eaux de pluie provenant de la commune sont traitées. En revanche, un rejet dans le bassin Bérouard est non caractérisé | Des travaux correctifs sont en cours afin de créer un regard et identifier les motifs d'obstruction de ce réseau. Plus généralement, des investigations vont être menées par les services d’assainissement de la MAMP | Direction des Ports de Plaisance et Direction Eaux Assainissement et Pluvial | 2018-10-01 | Surverse de la fontaine | Complément d'information avec gestionnaire de la fontaine
6.3.1 | Gestion des déchets et pollutions | 8 | Installations et equipements obsolètes | Mise en Œuvre nouveau marché BPHU | Traitement d'un navire | Marché DIPOR EPUR Med Z 18537 | 2018-11-21 | 2022-11-20 | 1 bateau en fourrière
6.3.2 | Gestion des équipements sanitaires | 9 | Equipements sanitaires | Création de sanitaires près du bassin des capucins | Dans le cadre du réaménagement de la base nautique, création de sanitaires accéssibles aux plaisanciers ainsi qu'aux usagers de la base | Suivi marché d'AMO | 2019-08-19 | Phase AMO achevée | Phase MOE en cours,
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 11 | Maîtrise des consommation d'eau | Suivi des consommations | Mise en place d'un suivi amélioré sous format tableur afin d'extraire les données et créer des graphiques d'évolution | Relevés hebdomadaire/Etude financière installation compteur "intélligent"/Ajout de sous compteur quai, pontons, sanitaires, capitainerie
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Suivi des consommations electriques | Mise en place d'un suivi amélioré sous format tableur afin d'extraire les données et créer des graphiques d'évolution | Identifier précisemment les périodes hivernales et estivales/Suivre évolution sur le trimestre
6.3.4 | Gestion des ressources en eau et énergie | 12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Suivi des relevés du chauffe eau solaire | Commenter et analyser les résultats | Direction de l'environnement
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 13 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | L’ensemble du personnel a bénéficié de la formation « Gestion environnementale des ports de plaisance » | La formation « Organisation et suivi de la démarche » a été suivie uniquement par le coordinateur des ports de La Ciotat Marc Camus | Inscription à un stage de formation "Organisation et suivi de la démarche" pour le maitre de port et son adjoint | Stage annulé car effectif insuffisant | Stage annulé car effectif insuffisant | Effectif suffisant en 2020 ?
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 13 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | Sensibilisation à la manipulation des déchets spéciaux | Le marché de collecte de dechets issus de l'activité de plaisance prévoit une journée de sensibilisation aux risques liés à la manipulation de ces derniers | Organisation d'une journée de formation pour 5 agents portuaires | Non mis en œuvre | Non mis en œuvre | Formation figurant dans le marché ORTEC, mais effectivité. Passage sur le CNFPT si la formatin existe.
6.4.1 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 14 | Formation et sensibilisation du personnel intérimaires et saisonniers | Donner les principes de base en matière de Gestion Environnementale Portuaire aux saisonniers | Action récurrente : La formation est assurée par le personnel de la capitainerie ayant suivi des stages en gestion Environnementale. | Capitainerie | Eté 2019 | Fait | A poursuivre,
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Développement de la signalétique autour des installations faites dans le cadre de la démarche "Port Propres" | Cette action vise à la mise à jour de la signalétique en fonction des aménagements réalisées ces dernières années et ayant transformées la physionomie du port. | Conception et réalisation d'un panneau regroupant les actions mises en œuvre | En Cours | Marché de signalétique notifié. | Obligation technique d'utiliser le prestataire UPACA - Cde à lancer, puis panneaux à poser.
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Organisation de visites pédagogiques et d'actions de communication visant à promouvoir les nurseries artificielles | Sensibiliser le public à la necessité de protéger les juvéniles et de contribuer à leur développement | Mise en place de signalétique d'information et organisation de visites pédagogiques avec Ecocéan | A faire | Commande spécifique auprès des organismes pilotes | Candidature certifications " Port actif en biodiversité " en 2020, avec le renouvellement "CWA".
6.4.2 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Suivi de la qualité des eaux et/ou des sédiments | Définir les emplacements, les fréquences et les types d'analyses | Arrêtés autorisation DDTM et marché direction eaux et assainissement | En cour sur point spécifique | Sortie bac débourbeur | Donné par certains experts comme hors champs de la certification,
7 | pilotage de la démarche | 16 | Réalisation d'un bilan annuel | Bilan annuel du plan d'action 2018/2019 c'est-à-dire du présent document | Action récurrente :Ce bilan devra examiner l'ensemble des critères du présent plan d'action 2017/2018 et proposer un bilan et un plan d'actions 2018/2019 | Direction des Ports de Plaisance | 2019-09-15 | Fait | A poursuivre,
7 | pilotage de la démarche | 17 | Plan d'action | Définir des actions précises suite au bilan d'actions 2018/2019 | Action récurrente : L'objectif est de lister des actions précises à mettre en œuvre, de les hiérarchisées et de les munir d'un échéancier et des personnes ressources. | Direction des Ports de Plaisance | 2019-09-15 | Fait | A poursuivre,

## Plan d'action 2019 2020
|  | Plan d'action 2019/2020 | [5 empty] | Page 1/3
La liste des actions à mettre en œuvre ci-dessous est issue du rapport d'audit du 14/09/2018 .
Référentiel CWA 16387 - Certification Ports Propres : 2011 |  |  |  | Actions /Piste d'amélioration | Détails de l'action | Moyens de mise en œuvre de l'action | Date prévisionnelle de mise en œuvre | Responsable de l'action
N° Chapitre | Intitulé du chapitre | N° du Critère | Définition du critère
6.17 | Gestion des déchets et pollutions | 5.2.2.1 | Suivi du plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires | Réexamen réglementaire du Plan de Gestion des Déchets à réaliser | Un nouveau plan doit être porté à connaissance de la DDTM courant 2022 | La mise à jour va être effectuée par le biais d'un accord cadre. La consultation va être lancée au cours du premier trimestre 2022 | 2022-06-01 | Mme Audrey Lagrene
6.17 | Gestion des déchets et pollutions | 5.2.2.5 | Collecte et traitement des eaux d'origine tellurique issues du ruissellement des sols. | Les rejets des eaux de pluie provenant de la commune sont traitées. En revanche, un rejet dans le bassin Bérouard provenant de la machinerie de la fontainerie reste à caractériser | Liaison avec le service des espaces verts de la Ville de La Ciotat. | Formalisation de la situation des installation, | 2020-06-01 | Mme Audrey Lagrene-M Marc Camus-Mme Caroline ROUX
6.17 | Gestion des équipements sanitaires | 5.2.3.9 | Equipements sanitaires | Création de sanitaires près du bassin des capucins | Dans le cadre du réaménagement de la base nautique, création de sanitaires accéssibles aux plaisanciers ainsi qu'aux usagers de la base | Suivi marché MOE en cours | 2021-04-01 | M. Vincent Bonnery- M Marc Camus
6.17 | Gestion des ressources en eau et énergie | 5.2.5.11 | Maîtrise des consommation d'eau | Suivi des consommations | Mise en place d'un suivi amélioré sous format tableur afin d'extraire les données et créer des graphiques d'évolution | Relevés hebdomadaire/Etude financière installation compteur "intélligent"/Ajout de sous compteur quai, pontons, sanitaires, capitainerie | 2020 | M Marc Camus et Mme Audrey Lagrene
6.17 | Gestion des ressources en eau et énergie | 5.2.5.12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Suivi des consommations electriques | Mise en place d'un suivi amélioré sous format tableur afin d'extraire les données et créer des graphiques d'évolution | Identifier précisemment les périodes hivernales et estivales/Suivre évolution sur le trimestre | 2020 | M Marc Camus
6.17 | Gestion des ressources en eau et énergie | 5.2.5.12 | Maîtrise des consommations énergétiques | Suivi des relevés du chauffe eau solaire | Commenter et analyser les résultats | Direction de l'environnement | 2020 | Mme Audrey Lagrene
6.17 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 5.3.1.13 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | L’ensemble du personnel a bénéficié de la formation « Gestion environnementale des ports de plaisance » | La formation « Organisation et suivi de la démarche » a été suivie uniquement par le coordinateur des ports de La Ciotat Marc Camus | Inscription à un stage de formation "Organisation et suivi de la démarche" pour le maitre de port et son adjoint | 2020 | M Marc Camus
6.17 | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | 5.3.1.14 | Formation et sensibilisation du personnel intérimaires et saisonniers | Donner les principes de base en matière de Gestion Environnementale Portuaire aux saisonniers | Action récurrente : La formation est assurée par le personnel de la capitainerie ayant suivi des stages en gestion Environnementale. | Capitainerie | 2020 | M. Marc Camus.
6.17 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 5.3.2.15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Développement de la signalétique autour des installations faites dans le cadre de la démarche "Port Propres" | Cette action vise à la mise à jour de la signalétique en fonction des aménagements réalisées ces dernières années et ayant transformées la physionomie du port. | Conception et réalisation d'un panneau regroupant les actions mises en œuvre | 2020 | Mme Audrey Lagrene et M Marc Camus
6.17 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | 5.3.2.15 | Information/sensibilisation des usagers et traitement des remontées d'information | Organisation de visites pédagogiques et d'actions de communication visant à promouvoir les nurseries artificielles | Sensibiliser le public à la necessité de protéger les juvéniles et de contribuer à leur développement | Mise en place de signalétique d'information et organisation de visites pédagogiques avec Ecocéan | 2021 | Mme Audrey Lagrene et M Marc Camus
6.17 | pilotage de la démarche | 6.16 | Réalisation d'un bilan annuel | Bilan annuel du plan d'action 2018/2019 c'est-à-dire du présent document | Action récurrente :Ce bilan devra examiner l'ensemble des critères du présent plan d'action 2017/2018 et proposer un bilan et un plan d'actions 2018/2019 | Direction des Ports de Plaisance | 2020 | Mme Audrey Lagrene
6.17 | pilotage de la démarche | 6.17 | Plan d'action | Définir des actions précises suite au bilan d'actions 2019/2020 | Action récurrente : L'objectif est de lister des actions précises à mettre en œuvre, de les hiérarchisées et de les munir d'un échéancier et des personnes ressources. | Direction des Ports de Plaisance | 2020 | Mme Audrey Lagrene