## Feuil1
MAJ : 05/05/2020 |  | PLAN D'ACTIONS : Port des Bas Sablons - ST MALO
Identification des problèmes | [8 empty] | Objectif de qualité | Actions | [5 empty] | Evaluation de l'efficacité
Thème | Lieu / équipement concerné | Dysfonctionnement constaté | Risques pour l'environnement | Importance (de 1 : faible, à 3 : important) | Fréquence | Sensibilité | Perception | NOTE |  | Description | Responsable | Budget estimé | Aide financière potentielle | Délai | Exemple / fournisseur | Attentes liées à l'action | Limites de l'action
Déchets | Point Propre | [7 empty] | Gestion de l'ensemble des déchets générés par le port | Sensibiliser les plaisanciers au tri sélectif
Réparation de la porte et du système de contrôle des accès
Renforcer la communication et la signalétique sur le tri sélectif : panneautage, site internet (page dédiée ports propres en cours), flyer ou dépliants…)
| Plan de réception des déchets | [8 empty] | Mettre à jour le plan de réception et le faire valider. Y intégrer le nouveau point de collecte enterré.
| Tri sélectif | [8 empty] | Fourniture de sacs cabas en tissus données aux plaisanciers de passage pour la récupération des déchets recyclables
| Port et terre plein | [8 empty] | Développer la sensibilité des usagers et des visiteurs, la communication sur la présence et la localisation des points de collecte des déchets. Des panneaux de localisation doivent être disposés sur tous les points stratégiques : point propre, pontons, sanitaires, bureau du port, aire d'avitaillement
Rajouter des corbeilles à des points stratégiques.
En plus de la communication, disposer des cendriers fixes au bureau du port, les 3 blocs sanitaires, local technique et offrir aux nouveaux venus des cendriers de poche. Des cendriers de poches sont déjà en libre service à la capitainerie
Mise en place d'une partenariat avec MEGO pour la collecte et le traitement des mégots
| Ponton de service | [8 empty] | La pompe ne sera pas remise en service jugeant la manipulaiton trop risquée d'un point de vue environnementale. Un point de collecte existe déjà dans déchetterie portuaire
| Ponton pêche | [8 empty] | Réaliser un ramassage des macrodéchets dans le fond du port = association
Sensibiliser les pêcheurs et faire un rappel de la réglementation qui leur interdit de déposer leur déchet dans l'enceinte du port. Envisager un point de collecte cale du Naye qui pourrait être mise en place spécialement pour leur activité. La société EDEIS qui a la concession pêche sera prévenue
Sédiments | Sédiments du port | [7 empty] | Avoir une bonne qualité des sédiments aux regard des normes réglementaires en vigueur | Réaliser un plan d'échantillonnage en ciblant les zones risquant de subir une pollution (exutoires, équipement...) et réaliser une analyse sédimentaire en surface un fois par an. Le bilan et le suivi de la concentration des éléments chimiques testés permettra d'identifier les flux de dégradation en place.
Eaux | Pluviales | [7 empty] | Gérer l'ensemble des eaux polluées afin de stopper les apports de polluants dans le port | Faire une demande auprès de la Direction des Espaces Publics de la Direction des Eaux et Assainissement de justifier le traitement des eaux pluviales si il existe.
| Eaux noires et eaux de fond de cale hydrocarburées | [8 empty] | Déplacer une partie des pompes sur des zones à accès plus aisé comme en bout de ponton
L'absence de pompe opérationnelle dans le port est ancré dans l'esprit des usagers aussi il est important de mettre en place une communication importante autour de leur remise en fonctionnement : réunion, panneautage voyant, sensibilisation
Remettre en services les pompes au niveau du ponton à carburant et communiquer sur leur présence et usage. Il est impératif et urgent qu'une solution soit opérationnelle sur le port.
Ressource | Eau potable | [7 empty] | Fournir les éléments techniques et de communication qui permettront de limiter au maximum le gaspillage des ressources | Développer une communication et une sensibilisation pour limiter le gaspillage de l'eau : plaquettes d'information auprès des usagers et visiteurs, panneautage fixe autour des points d'eau, autocollants
Guide des ports édition Armorique : message environnement ports propres
Mettre en place un système de compteur intelligent pour la détection des fuites sur le réseau
Rencontre avec Véolia pour faire un point sur les installation et services de la villes concernée
Contrôle régulier des consommations sur les 11 compteurs d'eau afin de visualiser la présence d'anomalies en attendant de mettre en place un système plus réactif.
Inciter les usagers à ne pas gaspiller l'eau potable (sensibilisation par une communication omniprésente), inciter à utiliser un pistolet si usage d'un tuyau.
Mettre en place des embouts de réduction du débit d'eau lorsque c'est possible.
A long terme, le port peut prévoir une refonte complète de la distribution de l'eau par un système de contrôle : compteur individuel, badge de distribution… Peut être porter ce projet au moins sur les nouveaux pontons de l'extension du port
Remplacer les robinets avec des robinet à bouton poussoir.
| Electricité | [8 empty] | Mettre en place un système d'allumage par détection de mouvement : sanitaire Est réalisé en 2020 et sanitaire ouest courant 2020
Développer une communication et une sensibilisation pour limiter le gaspillage de l'énergie : plaquettes d'information auprès des usagers et visiteurs, panneautage fixe, livret ports propres et guide du port
Mettre en place un suivi de la consommation dans un premier temps mois par mois avec le distributeur d'énergie et ensuite en directe avec des l'installation de compteurs intelligents
Une étude énergétique globale du port permettrait de mettre en avant des solutions concrètes de réduction de la consommation adaptées au contexte du port pouvant également intégrer des solutions de production d'énergie renouvelable
Isolation thermique entre les deux niveaux de la capitainerie pour éviter la surconsommation en hiver
Réaliser un diagnostic électrique global du port afin de mettre en évidence les possibilités d'utilisation de panneaux solaires, éoliennes, chafaud solaires, chauffe eau thermodynamique… Des orientations de l'annexe technique Ports Propres peuvent orienter le port dans ce domaine
Intégrer dans le règlement du port l'interdiction de laisser allumer des appareils électriques lorsque les usagers ne sont pas à bord. Autoriser les employés du port à débrancher les bateaux.
Carénage | Aire de carénage sur terre-plein | [7 empty] | L'activité de carénage ne doit pas générer de contamination dans le milieu | Les caniveaux doivent être refait pour supporter le poids de l'élévateur à bateau.
Un nettoyage régulier de l'aire de carénage doit être effectué : nettoyeur haute pression par le port ou passage régulier de la balayeuse municipale.
Une sensibilisation des usagers à l'interdiction de ce produit doit être menée avec une communication sur les risques sur l'environnement et les risques d'amende encourus : dépliant ports propres, dépliant rendez vous manutention et site internet
Mettre en place une communication par panneautage sur l'aire de carénage indiquant le mode de fonctionnement et surtout les travaux interdit. Cette communication doit être intégrée au règlement intérieur du port.
| Entretien | [8 empty] | Mettre en place un carnet d'entretien de l'équipement de filtration et désigner une personne responsable de sa complétude.
| Aire d'hivernage | [8 empty] | Interdire complètement les travaux de carénage en dehors des zones dédiées. Continuer à sensibiliser les professionnels à ce problème. Un règlement signés par toutes les parties devra être mis en place. Il devra préciser le type de travaux autorisés sur les différentes zones et les solutions de protection à mettre en place. Chartes avec les professionnels. Etudier la possibilité d'agrandir l'aire de carénage après bilan des besoins réels. Intégrer une partie environnementale dans les conventions de renouvellement des AOT avec les professionnels des travaux nautiques
Avitaillement | Station à carburant | [7 empty] | Le plein des navires doit se faire de manière sécurisé sans risque de déversement dans le milieu. Les accidents doivent être contrôlés et des solutions doivent être proposés. | L'aire d'avitaillement doit faire l'objet d'un entretien des fonds régulier. La difficulté de ce type d'opération pourrait inciter le port à déplacer l'aire d'avitaillement sur une zone plus accessible. L'étude de l'externalisation, di ponton d'avitaillement doit être réalisée
Une sensibilisation des usagers doit être entreprise afin de limiter les risques de petite pollution par débordement en : - incitant à utiliser la pompe de vidange des eaux de fond de cale du port - fournissant des feuilles absorbantes aux utilisateurs de jerricanes et en leur expliquant leur utilité - en incitant les usagers à utiliser une pompe de transvasement à main ou système équivalent
Feuilles absorbantes offertes aux plaisanciers, mise en place de poubelles dédiées aux feuilles absorbantes souillées et gestion sur la déchetterie portuaire
Mise en place d'un panneau indiquant la procédure d'urgence à mettre en place en cas de pollution accidentelle avec le numéro d'astreinte. Un kit d'urgence pourra également être mis à disposition
| Entretien | [8 empty] | Mettre en place un carnet d'entretien de l'équipement de filtration et désigner une personne responsable de sa complétude.
Lutte contre la pollution aux hydrocarbures | Kit d'intervention | [7 empty] | Avoir une procédure et des équipements de lutte contre les pollution accidentelles actualisés | Le port doit se procurer un kit antipollution qui suit les préconisations de la certification ports propres (cf. annexe Ports Propres). A ce jour, le port est en attente du retour de l'audit effectué par le CEDRE en hiver 2020 sur les moyens et éléments à mettre en place (mutualisation, moyens efficaces...)
| Procédure d'urgence | [8 empty] | Mise en place d'une procédure d'urgence en cas de pollution aux hydrocarbures et les agents du port doivent être en mesure de la déployer. Cette procédure doit être connue et un rappel doit être positionné sur le kit. Cette procédure d'ugrence peut être confiée au prestataire qui gère actuellement les macrodéchets. La procédure et les moyens mis en oeuvre doivent encore être définis.
| Maintenance | [8 empty] | Une fois le kit acheté, un responsable devra mettre à jour le stock après chaque usage, et devra contrôler régulièrement la date limite d'usage de certains des produits. Un carnet d'entretien spécifique devra être mis en place
| Formation | [8 empty] | Une formation au CEDRE pour la lutte contre les pollutions aux hydrocarbures doit être suivie par au moins un employé qui pourra être le référent en cas de problème.
Communication | Communication | [7 empty] | Maitriser la politique environnementale afin de créer des outils de communication et de sensibilisation des usagers et des visiteurs | Le port doit s'impliquer dans la démarche Port Propres en désignant une personne responsable qui assurera le suivi de la démarche, la communication et la sensibilisation
Dans le cadre de la mise en place d'une politique environnementale, le port doit développer des outils en cohérence avec la démarche à savoir : - privilégier des supports permanents (panneau, autocollants…) et si possible écoresponsables, - des flyer ou guides ports propres - des "cadeaux" avec un message environnemental aux visiteurs et usagers avec une utilité pour qu'il soit conservé (cendrier de poche, plaquette d'information avec calendrier des marées ou taille des coquillages pour la pêche à pied....) - site internet avec création de pages dédiées
Mise en place d'une série de panneau d'affichage dans le port au niveau des points stratégiques afin de créer une communication omniprésente : bureau du port, devant chaque ponton, sanitaire, aire de carénage, point propre, aire d'avitaillement
| Formation | [8 empty] | Dans un premier temps, un référent environnement doit être désigné, il devra suivre une formation Ports Propres et si possible une formation au CEDRE pour la lutte contre les pollutions. Ce référent pourra mettre en place des formations internes avec un rappel annuel lors d'une réunion d'information de l'ensemble du personnel. Idéalement, une personne par an au sein du port pourra suivre ces formations.
| Sensibilisation | [8 empty] | Le référant environnement devra organiser des actions de sensibilisation tout au long de l'année par des réunions, des plaquettes, des messages autocollant… L'important est de présenter en permanence des piqures de rappel